| 送り出し教育 | 現 場 名 | 会 社 名 | 実施日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T学園新築工事 |  |  |  |
|  |  |  | 教育者名 |  |

| 現場概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事名称 | Ｔ学園校舎新築工事 |  |  | 建築用途 |  |  |  | 学 校 |  |
| 工事場所 | 東京都千代田区○－○－○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電話番号 | 03－1234－5678 |  |  | FAX番号 |  |  |  | 03－1234－5679 |  |
| 施工区分 | 空調衛生工事単独施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規 模 | 地下 1階、 地上 7階、 ＰＨ 1階、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建物床面積 ８，４８９㎥、 延床面積 ２１，４３８㎥、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事期間 | 着工：平成 ○年4月 1日 |  |  |  |  | 竣工：平成 △年12月15日 |  |  |  |
| 受注形態 | 元請 下請 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 主 | 学校法人Ｔ学園 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計事務所 | ○○設計事務所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工会社 | 建 築 | 空 調 |  |  | 衛 生 |  | 電 気 |  | その他 |
|  | Ｔ建設 | 東 熱 |  |  | 東 熱 |  | Ｋ電気工事 |  |  |
| 現場代理人 | 東洋太郎 |  | 担当者 |  |  | 佐藤一郎 |  |  |  |
| 工事概要 | 学校敷地内の一部既存校舎を解体した跡地に建設する小中学校舎と |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 講堂の建物を新築する工事で、各教室に天井吊込ＡＣとＯＡ並びに |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排気ダクト設備、各階の便所、消火栓設備、講堂棟の空調設備,ＳＰ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消化設備、外構工事等、 |  |  |  |  |  |  |  |  |

災害防止基本ルール

東熱の基本ルール 1、作業前に作業場所の安全確認、使用設備、機械工具の安全確認をする。 2、作業手順を守る。 3、脚立、ローリングタワー等の昇降時は手に物を持たない。 現場のルール 1、毎日の安全施工サイクルの各項目を理解し実施する。 2、[ 記入内容 例 ] 現場入場時の就労カード、免許等の携帯について - 喫煙場所の指定 - 電動工具の検査について - 火気使用について - 後打ちインサートについて - 作業時間の制約 - 車両の通行規制について - 安全靴の着用 10、 11、 12、

| 安全施工サイクル |  |  | 入場 年 月 日 |  | 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:00 8:20 8:30 10:00 10:15 11:55 12:00 13:00 13:05 15:00 15:15 16:50 17:00 | 新規入場者 継続入場者 名簿記入・入場 IDカード入場 朝 礼 ＴＢＭ ・ ＫＹＫ 新規入場教育 ＴＳ－5 作 業 休 憩 作 業 Ｔ Ｓ － ５ 昼 食 Ｔ Ｓ － ５ 作 業 休 憩 作 業 後片付け ＩＤカード退出 |  | Ｈ 年 月 日 |  |  |
|  |  |  | 注：受講者は自筆でサイン |  |  |
|  |  |  | 受講者氏名 | 年齢 | 血圧 |
|  |  |  |  |  | ～ |
|  |  |  |  |  | ～ |
|  |  |  |  |  | ～ |
|  |  |  |  |  | ～ |
|  |  |  |  |  | ～ |
|  |  |  |  |  | ～ |
|  |  |  |  |  | ～ |
|  |  |  |  |  | ～ |
|  |  |  |  |  | ～ |
|  |  |  |  |  | ～ |
|  |  |  |  |  | ～ |

| T学園新築工事 安全管理計画表（全工期）; 事業部店方針; 合理的な施工計画と正しい作業手順で労働災害の絶滅を期そう; 工事課長; 現場代人. 現場重点方針; 1、作業手順の作成; 印; 印. 工期 0. 4. 1～△.12.15; 元請、下請、JV ゼネコン（T 建設 ）; 2、安全パトロール実施. 年月; ４; ５; ６; ７; ８; ９; １０; １１; １２; △／１; ２; ３; ４; ５; ６; ７; ８; ９; １０; １１; １２. 主 要 工 程; ｽﾘｰﾌﾞｲﾝｻｰﾄ 搬入裾付 ﾀﾞｸﾄ工事 冷媒配管工事 保温工事 計装工事 衛生配管工事 消火配管工事 外構工事; 打; ち込み; 配管; ピッ; ト内; 教室ダ 通線; クト; 講堂ダ; クト; 屋外機; 試運転; 調整. 予 想 災 害; ・デッキスラブからの墜落 ＜・玉掛け不良による吊荷の落下、開口部からの墜落＞ ・試運転時の感電. ・脚立からの墜落 ・酸欠災害 ・機械に挟まれ巻き込まれ. ・電動工具による感電 ・有機溶剤災害 ・脚立ﾛｰﾘﾝｸﾞからの墜落 ・ステージ足場からの墜落. ・ドリルに巻き込まれ ・投光器等電動工 ・電動工具による感電 ・電動工具による感電 ・ﾊﾞｯｸﾎｰによる激突、挟まれ. 具による感電 ・床開口部からの墜落 ・ｽﾃｰｼﾞ上にﾀﾞｸﾄ取り込み時の ・土砂崩壊災害. 墜落、落下 ・ﾍﾞﾋﾞｰｻﾝﾀﾞｰによる手指の災害. 災 害 防止 対 策; 新規入場教育の徹底. 共 危険予知活動実施 安全帯の使用 換気 吊袋の使用 玉掛け用具の確認 立ち入り禁止区域の明確化. 通 持ち込み機器の点検 安全帯の使用 安全帯使用 作業通路の明確化 活線作業禁止. 事 資格者の配置 合図の徹底 土止め支保工確認 運転表示明示. 項 脚立等の昇降時は手に物を持たない 「はつり作業は」防塵ﾒｶﾞﾈ着用. 回転機器使用時は軍手を使用しない 保護カバーの確認. ﾊﾟﾄ ﾛｰﾙ; ①; ①; ①; ①; ①; ①; ①; ①; ①; ①; ①; ①; ①; ①; ①; ①; ①; ①. ②; ②; ②; ②; ②; ②; ②③; ②; ②; ②; ②; ②; ②; ②; ②. 備 考; 凡例（パトロール予定は数字で表記） ①：工事課長パトロール ②：安全担当者パトロール ③：災防協パトロール. | 現 場 案 内 図 |
| --- | --- |
|  | 縮小して貼付 |